## Sheet1
项目 |  | 人员 | 状态：未开工/开工/完成 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 | 结束日期 | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  |  | 实际
网站系统 | 注册、登录、注销 | 杨海波，贾建西 | 开工 | 0% | 6 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-07-04
实际
| 主页（轮播图、分类展示、新品、特卖、即将开售、正在流行） |  | 开工 | 0% | 12 | 计划 |  | 2018-07-05
实际
| 商品总分类页面 |  | 开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-05
实际
| 商品分类详细页面 |  | 未开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-06
实际
| 单个商品详细页面 |  | 未开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-07
实际
| 购物车增加，删除商品 |  | 开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-05
实际
| 结算（支付接口） |  | 未开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-06
实际
| 我的订单（取消订单，支付） |  | 未开工 | 0% | 12 | 计划 |  | 2018-07-06
实际
| 个人中心（待支付，待收货，修改个人信息） |  | 未开工 | 0% | 12 | 计划 |  | 2018-07-07
实际
| 配送地址 |  | 开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-05
实际
后台管理 | 登录，注销 | 赵鹏，张志勇，贺松 | 未开工 | 0% | 6 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-07-05
实际
| 报表（点击量，销量，营业额） |  | 未开工 | 0% | 6 | 计划 |  | 2018-07-06
实际
| 订单模块，删除修改订单 |  | 未开工 | 0% | 12 | 计划 |  | 2018-07-06
实际
| 用户模块，增加管理员， |  | 未开工 | 0% | 12 | 计划 |  | 2018-07-07
实际
| 商品类别表增删 |  | 未开工 | 0% | 16 | 计划 |  | 2018-07-07
实际
| 商品表的增加，改动，状态 |  | 未开工 | 0% | 12 | 计划 |  | 2018-07-07
实际
爬虫系统 | 爬虫scrapy | 陈晨，黄红 | 开工 | 0% | 8 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-07-05
实际
| 数据保存，mysql,mongodb |  | 未开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-06
实际
合并上线 | 合并分支，解决问题 | 黄红 | 未开工 | 0% | 8 | 计划 |  | 2018-07-09
实际
| 部署上线 |  | 未开工 | 0% | 2 | 计划 |  | 2018-07-10
实际