## Sheet1
项目 |  | 人员 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 | 结束日期 | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  | 实际
爬虫爬取企业资源 | 瓜子二手车 | 黄红 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 人人车 | 黄红 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 优信二手车 | 陈晨 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 易车 | 陈晨 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 信息存入数据库 | 陈晨 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
后台管理系统 | 超级管理员 | 赵鹏 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 普通管理员 | 赵鹏 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 报表 | 黄红 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
Django项目 | git仓库 | 黄红 | 100% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 阿里云虚拟环境创建,nginx服务器配置,项目的最终合并 | 黄红 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
实际
用户登录 | 用户个人中心 | 贺松 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 用户账户管理 | 贺松 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
数据库设置 | mysql | 熊星 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| MongoDB/redis | 贾西西 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 数据库配置/主从/keepalive | 贾西西 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
接口开发,包含html页面 | 首页展示 | 杨海波 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 登录/注册/注销 | 杨海波 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 全局搜索栏 | 陈晨 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 买车条件匹配搜索(品牌,车系,价格,车龄,更多) | 张志勇 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 已筛选信息展示(例:当前筛选>大众 共为您找到508辆好车) | 张志勇 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 排序方式(默认排序,最新发布,价格,车龄,里程;超值,急售,准新车,可迁全国) | 张志勇 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 车辆首图展示信息(车辆型号,价格,上牌时间,里程数) | 杨海波 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 车辆详细信息展示 | 杨海波 | 0% | 32 | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01
| 卖车信息提交(个人信息,车辆信息) | 贺松 | 0% |  | 计划 | 2018-08-01 | 2018-08-05
[5 empty] | 实际 | 2018-08-01